## Resumo
Análise e Projeto de Software | [8 empty] | War
Relatório de Situação | [8 empty] | 2010-05-31
Destaques da Semana
Resumo do Projeto
Escopo
(%) de conclusão |  | 37.32%
Total de pacotes de trabalho |  | 24
Nº de artefatos concluídos |  | 1
Cronograma
Data de início prevista |  | 2010-04-22
Data de início real |  | 2010-04-16
Data alvo para entrega |  | 2010-05-21
Data prevista para entrega |  | 2010-06-23
Esforço
Esforço total planejado (linha base) |  | 272
Planejado até a data |  | 272
Executado até a data |  | 62.5
Estimativa atualizada de esforço |  | 167.4877
Cronograma de Desembolso Mensal (R$) |  |  | Vlr. US: | 50
Mês | Previsto |  | Realizado
| US | R$ | US | R$
Abril |  | 0 |  | 0
Maio |  | 0 |  | 0
Junho |  | 0 |  | 0
Informações por Produto
| Nº de Pacotes Trabalho | Cronograma |  |  |  | Esforço (homens-hora)
Produto |  | Início Previsto | Fim Previsto | Início Real | Fim Real | Total Planejado | Planejado até a Data | Executado até a Data | Valor Agregado
Elaboração - Iteração 1 | 24 | 2010-04-22 | 2010-05-21 | 2010-04-16 |  | 272 | 272 | 62.5 | 101.5 | 29
Histórico de Desempenho
|  |  | Agregado até a Data | Análise de Valor Agregado |  |  |  | Estimativa na Conclusão
Data base | Planejado até a Data | Executado até a Data |  | Variação no Cronograma | Variação no Custo | SPI | CPI
2010-04-23 | 31.5 | 7 | 13.5 | -18 | 6.5 | 0.42857 | 1.9286 | 141.037
2010-05-19 | 242 | 26.5 | 51.5 | -190.5 | 25 | 0.21281 | 1.9434 | 139.9612
2010-05-29 | 272 | 50.5 | 85 | -187 | 34.5 | 0.3125 | 1.6832 | 161.6
2010-05-31 | 272 | 62.5 | 101.5 | -170.5 | 39 | 0.37316 | 1.624 | 167.4877
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Planejamento
Análise e Projeto de Software | [16 empty] | War
Planejamento de Projeto | [16 empty] | Data Base: 31/05/2010
|  |  | Cronograma |  |  |  | Esforço (homens-hora) |  |  | Análise de Valor Agregado
| Id | Responsável | Início Previsto | Fim Previsto | Início Real | Fim Real | Total Planejado | Planejado até a Data | Executado até a Data | Valor Agregado | Variação no Cronograma | Variação no Custo | SPI | CPI | US Previstas | US Executadas
Total do Projeto |  |  | 2010-04-22 | 2010-05-21 | 2010-04-16 |  | 272 | 272 | 62.5 | 101.5 | -170.5 | 39 | 0.37316 | 1.624 | 272 | 62.5
Elaboração - Iteração 1 |  |  | 2010-04-22 | 2010-05-21 | 2010-04-16 |  | 272 | 272 | 62.5 | 101.5 | -170.5 | 39 | 0.37316 | 1.624 | 272 | 62.5
1.2.04 - Requisitos |  |  | 2010-04-22 | 2010-04-28 | 2010-04-16 | 2010-05-18 | 36 | 36 | 15.5 | 36 | 0 | 20.5 | 1 | 2.3226 | 36 | 15.5
1.2.04.04 - Especificações de Casos de Uso |  |  | 2010-04-22 | 2010-04-28 | 2010-04-16 | 2010-05-18 | 36 | 36 | 15.5 | 36 | 0 | 20.5 | 1 | 2.3226 | 36 | 15.5
UC09 - Fazer jogada | 1 | Diego | 2010-04-22 | 2010-04-28 | 2010-04-24 | 2010-05-18 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | -1 | 1 | 0.85714 | 6 | 7
UC12 - Reposicionar Exército | 2 | Diego | 2010-04-22 | 2010-04-28 | 2010-05-18 | 2010-05-18 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2
UC10 - Trocar cartas território | 3 | David | 2010-04-22 | 2010-04-28 | 2010-04-16 | 2010-04-16 | 6 | 6 | 2.5 | 6 | 0 | 3.5 | 1 | 2.4 | 6 | 2.5
UC11 - Atacar Território | 4 | Erick | 2010-04-22 | 2010-04-28 | 2010-04-23 | 2010-04-28 | 12 | 12 | 3 | 12 | 0 | 9 | 1 | 4 | 12 | 3
UC14 - Povoar Território Conquistado | 5 | David | 2010-04-22 | 2010-04-28 | 2010-04-16 | 2010-05-12 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1
1.2.01 - Gerenciamento de projeto |  |  | 2010-04-22 | 2010-04-28 | 2010-04-22 |  | 27 | 27 | 7 | 13.5 | -13.5 | 6.5 | 0.5 | 1.9286 | 90 | 24
1.2.01.03 - Plano do Projeto (Criação e Revisão) |  |  | 2010-04-22 | 2010-04-28 | 2010-04-22 |  | 27 | 27 | 7 | 13.5 | -13.5 | 6.5 | 0.5 | 1.9286 | 90 | 24
Gerenciamento do projeto | 24 | Diego | 2010-04-22 | 2010-04-28 | 2010-04-22 |  | 27 | 27 | 7 | 13.5 | -13.5 | 6.5 | 0.5 | 1.9286 | 27 | 7
1.2.05 - Análise e Projeto |  |  | 2010-04-29 | 2010-05-10 | 2010-05-01 |  | 122 | 122 | 30 | 37 | -85 | 7 | 0.30328 | 1.2333 | 122 | 30
1.2.05.01 - MAP – Modelo de Análise e Projeto | 6 |  | 2010-04-29 | 2010-05-10 | 2010-05-01 |  | 61 | 61 | 15 | 18.5 | -42.5 | 3.5 | 0.30328 | 1.2333 | 61 | 15
Diagrama de classes conceitual | 7 | Equipe | 2010-04-29 | 2010-04-30 | 2010-05-01 | 2010-05-28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2
Diagrama de classes de projeto | 8 | Equipe | 2010-04-30 | 2010-05-04 | 2010-05-01 |  | 5 | 5 |  | 5 | 0 |  | 1 |  | 5 | 0
Snapshot | [14 empty] | 0 | 0
UC09 - Fazer jogada | 9 | Erick | 2010-05-05 | 2010-05-05 | 2010-05-19 |  | 3 | 3 |  | 1.5 | -1.5 |  | 0.5 |  | 3 | 0
UC12 - Reposicionar Exército | 10 | Erick | 2010-05-06 | 2010-05-06 |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 0
UC10 - Trocar cartas território | 11 | Diego | 2010-05-05 | 2010-05-05 |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 0
UC11 - Atacar Território | 12 | David | 2010-05-05 | 2010-05-06 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 0
UC14 - Povoar Território Conquistado | 13 | Diego | 2010-05-06 | 2010-05-06 | 2010-05-19 | 2010-05-31 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | -5 | 1 | 0.375 | 3 | 8
Diagrama de colaboração/Sequência | [14 empty] | 0 | 0
UC09 - Fazer jogada | 14 | Erick | 2010-05-06 | 2010-05-06 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 0
UC12 - Reposicionar Exército | 15 | Erick | 2010-05-07 | 2010-05-07 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 0
UC10 - Trocar cartas território | 16 | Diego | 2010-05-07 | 2010-05-07 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 0
UC11 - Atacar Território | 17 | David | 2010-05-07 | 2010-05-10 |  |  | 12 | 12 | [6 empty] | 12 | 0
UC14 - Povoar Território Conquistado | 18 | Diego | 2010-05-08 | 2010-05-10 | 2010-05-19 | 2010-05-31 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 6 | 5
1.2.06 - Implementação |  |  | 2010-05-10 | 2010-05-21 |  |  | 87 | 87 | 10 | 15 | -72 | 5 | 0.17241 | 1.5 | #REF! | 10
1.2.06.01 - Implementação de Casos de Uso (Código e Teste de Unidade) |  |  | 2010-05-11 | 2010-05-21 |  |  | 87 | 0 | 10 | 15 | 15 | 5 | 0 | 1.5 | 87 | 10
UC09 - Fazer jogada | 19 | David | 2010-05-11 | 2010-05-14 |  |  | 12 | 12 | [6 empty] | 12 | 0
UC12 - Reposicionar Exército | 20 | David | 2010-05-17 | 2010-05-21 |  |  | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 0
UC10 - Trocar cartas território | 21 | Erick | 2010-05-14 | 2010-05-21 |  |  | 18 | 18 | [6 empty] | 18 | 0
UC11 - Atacar Território | 22 | Diego | 2010-05-11 | 2010-05-21 |  |  | 27 | 27 | [6 empty] | 27 | 0
UC14 - Povoar Território Conquistado | 23 | Erick | 2010-05-10 | 2010-05-14 | 2010-05-28 | 2010-05-31 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 5 | 1 | 1.5 | 15 | 10
*** Fim de Relatório
Formulas:
Cronograma = IF(MIN([Cronograma, row below]:D42)<>0,MIN([Cronograma, row below]:D42),"")
Cronograma = IF(MIN([Cronograma, row below])<>0,MIN([Cronograma, row below]),"")
Fim Previsto = IF(MAX([Fim Previsto, row below]:E42)<>0,MAX([Fim Previsto, row below]:E42),"")
Fim Previsto = IF(MAX([Fim Previsto, row below])<>0,MAX([Fim Previsto, row below]),"")
Início Real = IF(MIN([Início Real, row below]:F42)<>0,MIN([Início Real, row below]:F42),"")
Início Real = IF(MIN([Início Real, row below])<>0,MIN([Início Real, row below]),"")
Fim Real = IF(COUNT([Fim Previsto, row below]:E16)=COUNT([Fim Real, row below]:G16),MAX([Fim Real, row below]:G16),"")
Note on D6: Data prevista de início do pacote de trabalho.
Note on E6: Data prevista para entrega do pacote de trabalho.
Note on F6: Data de início real do pacote de trabalho de acordo com o apontamento do GPA.
Note on G6: Data de finalização real do pacote de trabalho.
Note on H6: Esforço total planejado para o produto em homens-hora. É o resultado da soma da estimativa inicial mais o total de alterações aprovadas para o produto.
Note on I6: Esforço total planejado para ser executado até a data final do período base (em homens-hora).
Note on K6: Valor agregado ao produto de acordo com o percentual de conclusão alcançado até a data final do período base (em homens-hora).
Note on L6: Variação no cronograma do projeto em homens-hora. O valor é calculado pela seguinte fórmula: SV = EV – PV, onde SV > 0 indica que foi gasto menos tempo do que o previsto SV < 0 indica que foi gasto mais tempo do que o previsto
Note on M6: Variação no custo planejado para o projeto em homens-hora. O valor é calculado pela seguinte fórmula: CV = EV – AC, onde CV > 0 indica que foi gasto menos homens-hora do que o previsto e CV < 0 indica que foi gasto mais homens-hora do que o previsto.
Note on N6: Schedule Performance Index - índice de cumprimento do cronograma planejado. O valor é calculado pela seguinte fórmula: SPI = EV / PV, onde SPI > 1 indica que o projeto está adiantado e SPI < 1 indica que o projeto está atrasado.
Note on O6: Cost Performance Index - índice de cumprimento dos custos planejados. O valor é calculado pela seguinte fórmula: CPI = EV / AC, onde CPI > 1 indica que o projeto está custando menos do que o planejado e CPI < 1 indica que o projeto está custando mais do que o valor planejado.

## Histórico de Versões
Análise e Projeto de Software |  |  |  | War
Histórico de Versões do Plano de Projeto |  |  |  | Data Base: 31/05/2010
Data | Versão | Responsável | Descrição da Versão | Esforço Total Planejado
2010-04-23 |  | Diego | Início do projeto | 272
2010-05-19 |  | Diego | Acompanhamento | 272
2010-05-29 |  | Diego | Acompanhamento | 272
2010-05-31 |  | Diego | Acompanhamento | 272

## Parâmetros
Análise e Projeto de Software
Parâmetros para Planejamento do Projeto
Projeto: | War
Nº de desenvolvedores: | 3
Data base do último relatório: | 2010-05-31
Recursos Humanos
Diego
Erick
David
Equipe
Custo Médio (em US)
Bacen | 0.8
Cast | 0.7

## Classificação Padrão
Classificação Padrão de Produtos e Serviços
Fases: [P] – EPP; [C] – Concepção; [E] – Elaboração; [I] – Construção; [T] - Transição
Centro de Custo | Descrição | Fase |  |  |  |  | Obrigatório
|  | P | C | E | I | T
1 | Fábrica de Software
1.1 | Recepção de Demandas e Suporte aos Clientes
1.1.01 | Recepção de Demandas
1.1.01.01 | Análise Técnica de Demandas
1.1.01.02 | Suporte e Fornecimento de Informações
1.2 | Desenvolvimento e Manutenção de Software
1.2.01 | Gerenciamento do Projeto | X | X | X | X | X
1.2. 01.01 | Reuniões de Acompanhamento Gerencial | X | X | X | X | X | X
1.2. 01.02 | Cronograma da Fase | X | X | X | X | X | X
1.2. 01.03 | Plano do Projeto (Criação e Revisão) |  | X | X | X | X | X
1.2. 01.04 | Linha de Base de Projeto |  | X | X | X | X | X
1.2. 01.05 | Relatórios de Situação | X | X | X | X | X | X
1.2. 01.06 | Termo de Aceite |  | X | X | X | X | X
1.2. 01.07 | Termo de Encerramento de Projeto |  |  |  |  | X
1.2.02 | Estudo Preliminar | X
1.2.02.01 | Atas das Reuniões com Stakeholders | X |  |  |  |  | X
1.2.02.02 | EPP | X |  |  |  |  | X
1.2.03 | Modelagem de Negócios |  | X
1.2.03.01 | Documento de Modelagem de Negócio |  | X
1.2.03.02 | Modelo de Processos de Negócio |  | X
1.2.03.03 | Modelo de Entidades de Negócio |  | X
1.2.04 | Requisitos |  | X | X | X
1.2.04.01 | Workshop de Requisitos |  | X
1.2.04.02 | Documento de Visão |  | X |  |  |  | X
1.2.04.03 | Modelo de Casos de Uso |  | X |  |  |  | X
1.2.04.04 | Especificações de Casos de Uso |  |  | X | X |  | X
1.2.04.05 | Glossário |  | X | X | X |  | X
1.2.04.06 | Cadastro de Requisitos |  | X | X | X | X
1.2.04.07 | Matrizes de Rastreabilidade |  | X | X | X | X
1.2.05 | Análise e Projeto |  | X | X | X
1.2.05.01 | MAP – Modelo de Análise e Projeto |  |  | X | X |  | X
1.2.05.02 | Documento de Arquitetura de Software |  | X | X |  |  | X
1.2.05.03 | Modelo de Dados |  |  | X | X |  | X
1.2.05.04 | Projeto de Interface com Usuário |  |  | X | X |  | X
1.2.06 | Implementação |  | X | X | X
1.2.06.01 | Implementação de Casos de Uso (Código e Teste de Unidade) |  |  | X | X |  | X
1.2.07 | Testes |  | X | X | X | X
1.2.07.01 | Plano de Testes |  | X |  |  |  | X
1.2.07.02 | Caso de Teste |  |  | X | X |  | X
1.2.07.03 | Script de Teste |  |  | X | X
1.2.07.04 | Resultados dos Testes |  |  | X | X | X | X
1.2.08 | Implantação |  |  | X | X | X
1.2.08.01 | Levantamento de Recursos de Infra-estrutura |  |  | X | X |  | X
1.2.08.02 | Solicitação de Ambiente de Integração |  |  | X |  |  | X
1.2.08.03 | Solicitação de Base de Dados de Integração |  |  | X | X |  | X
1.2.08.04 | Publicação em Integração | [5 empty] | X
1.2.08.05 | Solicitação de Ambiente de Homologação |  |  |  | X |  | X
1.2.08.06 | Solicitação de Base de Dados de Homologação |  |  |  |  | X | X
1.2.08.07 | Publicação em Homologação |  |  |  |  | X | X
1.2.08.08 | Solicitação de Ambiente de Produção |  |  |  |  | X | X
1.2.08.09 | Solicitação de Base de Dados de Produção |  |  |  |  | X | X
1.2.08.10 | Publicação em Produção |  |  |  |  | X | X
1.2.08.11 | Elaborar Material de Suporte ao Usuário |  |  | X | X | X | X
1.2.09 | Gerência de Configuração e Mudança |  | X | X | X | X
1.2.09.01 | Repositório do Projeto |  | X |  |  |  | X
1.2.09.02 | Plano de Gerência de Configuração |  | X
1.2.09.03 | Linha de Base dos Artefatos |  | X | X | X | X | X
1.2.10 | Garantia da Qualidade |  | X | X | X | X
1.2.10.01 | Revisão Interna de Qualidade dos Artefatos |  | X | X | X | X
1.2.11 | Ambiente |  | X | X | X | X
1.2.11.01 | Preparação do Ambiente de Desenvolvimento |  | X |  |  |  | X
1.2.11.02 | Site do Projeto |  | X | X | X | X | X
1.3 | Outros Custos
1.3.01 | Administração
1.3.01.01 | Atividades Administrativas e Gerenciais
1.3.02 | Treinamentos
1.3.02.01 | Capacitação para Execução de Demandas
1.3.02.02 | Treinamentos Recebidos
1.3.02.03 | Treinamentos Ministrados
1.3.03 | Controle de Desvios
1.3.03.01 | Controle de Desvios
1.3.04 | Capacitação
1.3.04.01 | Lições Aprendidas

## Glossário
Glossário
§ Valor Agregado ou EV (Earned Value) – é o total de homens-hora agregados ao projeto até a data. O valor é relativo ao total planejado para o projeto ou pacote. O EV é calculado para cada produto, sendo esses valores somados para fornecer o EV total do projeto. O valor agregado por produto é o resultado do somatório das horas planejadas dos seus pacotes de trabalho iniciados (agrega 50% do total de horas planejadas) e concluídos (agrega 100% do total de horas planejadas).
§ Valor Planejado ou PV (Planned Value) – representa o total de homens-hora planejados para terem sido executados até o momento, de acordo com a última baseline aprovada do projeto.
§ Custo Real ou AC (Actual Cost) – representa o custo real do projeto em termos de homens-hora efetivamente executados. É o somatório das horas produtivas empregadas por todos os membros da equipe desde o início do projeto. Em geral, é considerada uma taxa de 7 horas (produtivas)/dia.
§ Variação no Cronograma ou SV (Schedule Variance) – é o resultado da subtração entre o EV e o PV. Representa o total em homens-hora que deixou de ser executado em relação ao planejado, ou o que foi realizado a mais. Portanto, SV = EV – PV, onde SV > 0 indica que foi gasto menos tempo do que o previsto SV < 0 indica que foi gasto mais tempo do que o previsto
§ Variação no Custo ou CV (Cost Variance) – é o resultado da substração entre o EV e o AC. Representa a variação do custo do projeto em relação ao montante de recursos empregados na execução do mesmo. Deste modo, CV = EV – AC, onde CV > 0 indica que foi gasto menos homens-hora do que o previsto e CV < 0 indica que foi gasto mais homens-hora do que o previsto.
§ Schedule Performance Index (SPI) – é o quociente da divisão entre o Valor Agregado (EV) e o Valor Planejado (PV), ou seja, SPI = EV / PV, onde SPI > 1 indica que o projeto está adiantado e SPI < 1 indica que o projeto está atrasado.
§ Cost Performance Index (CPI) – é o quociente da divisão entre o Valor Agregado (EV) e o Custo Real (AC), ou seja, CPI = EV / AC, onde CPI > 1 indica que o projeto está mais barato do que a média esperada para a fábrica e CPI < 1 indica que o projeto está custando mais do que a média esperada.
§ Quality Performance Index (QPI) – é a relação entre o esforço total de desenvolvimento até a presente iteração (n) versus o somatório deste valor com as correções identificadas na mesma iteração: QPI = ∑ED(1..n) / (∑ED(1..n) + EC(n)) QPI = 1 indica que nenhum defeito foi encontrado, ou seja, quanto mais próximo de 1, maior a qualidade do produto.